## Informe Plan de mejoramiento
FORMATO No
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
Representante Legal: MANDINA QUIZZA TÓMICH
NIT: 891.902.811-0
Período Fiscales que cubre: Vigencia 2009
Modalidad de Auditoria:
| Fecha de suscripción: | [5 empty] | 16 de septiembre de 2010
| Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de las Metas | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Área Responsable
| 1 | 1701009 | Se evidencian en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2008 deudas de difícil cobro por $ 92 millones. | Lo anterior obedece a que la recuperación de la cartera ha sido mínima por factores de carácter externos al Instituto. | Generaría una posible pérdida de recursos por una remota posibilidad de cobranza de está. | Disminuir el saldo de la cuenta Deudas de Difícil Cobro utilizando las siguientes aspectos: * Depurar y recuperar los créditos a través de la gestión del Abogado Externo. * Aplicar tanto a deudores como codeudores el reglamento de cartera aprobado por la Institución. | Incrementar el porcentaje de recuperación de las deudas de difícil cobro | 1. Contratar un Abogado Externo para realizar la gestión de cobro. | Contrato de prestación de servicios debidamente firmado. | 1 | 2009-09-07 | 2009-11-20 | 10.5714 | Contabilidad
[8 empty] | 2. Disminuir el saldo de la cuenta Deudas de difícil cobro en un 50%. | Porcentaje | 50% | 2009-09-07 | 2010-09-06 | 52 | Gestión Presupuestal y Contable
| 2 | 2205100 | La documentación que soporta la gestión contractual, no está debidamente organizada en orden cronológico, carece de foliación y es manejada por cada dependencia productora de la información, dificultando así, la verificación de requisitos contractuales. | Incumplimiento de la Ley General de Archivo. | Riesgo de pérdida de la información; lo que dificulta la verificación de cumplimiento de requisitos y afecta la oportunidad en el acceso a la información. | Dar aplicación a los lineamientos en materia de archivo de documentos de Gestión de Contratos e Historias Laborales de docentes y administrativos. | Dar aplicación a lo establecido en el Manual Interno de Contratación en materia del archivo de gestión de la contratación; así como brindar capacitación referente a la Ley 594 de 2000. | 1. Capacitar al personal de Secretaria General acerca de la organización del archivo. | Acta de asistencia Número de Capacitaciones | 2 | 2010-10-01 | 2010-12-31 | 13 | Secretaria General
[8 empty] | 2. Dar aplicación al Manual Interno de Contratación en cuanto a los requisitos legales que debe contener el archivo de Gestión de Contratación. | Número de revisiones | 1 | 2010-10-01 | 2010-12-31 | 13 | Secretaria General
| 3 | 1405001 | En la verificación de los soportes de los contratos de la muestra seleccionada, se evidenciaron Actas de Liquidación, sin las firmas correspondientes y otras se encuentran solo con la firma del ordenador del gasto. En otras se evidencian firmas que no corresponden a las registradas en el Contrato. | Incumplimiento al Manual de Contratación Interna en lo relacionado con la función de Interventoría y verificación d soportes contractuales. | Se afectala confiabilidad de los documentos que soportan la liquidación de los contratos y sirven para la legalización de pagos. | Reforzar los conocimientos en la normatividad de Contratación Pública tanto a funcionarios directamente involucrados como a los internventores de los contratos. | Prevenir la realización indebida de contratos. | 1. Sensibilizar a los funcionarios que tienen relación con el proceso de contratación (Secretaría General, mensajería, interventores, archivo); acerca de las responsabilidades de los funcionarios públicos (Ley 599 de 2000 y Ley 734 de 2002), así como las implicaciones por el incumplimiento de las mismas. | Sensibilizaciones realizadas. | 2 | 2010-09-15 | 2010-12-31 | 15.2857 | Secretaria General
| 3 | 1405001 | En la verificación de los soportes de los contratos de la muestra seleccionada, se evidenciaron Actas de Liquidación, sin las firmas correspondientes y otras se encuentran solo con la firma del ordenador del gasto. En otras se evidencian firmas que no corresponden a las registradas en el Contrato. | Incumplimiento al Manual de Contratación Interna en lo relacionado con la función de Interventoría y verificación d soportes contractuales. | Se afectala confiabilidad de los documentos que soportan la liquidación de los contratos y sirven para la legalización de pagos. | Reforzar los conocimientos en la normatividad de Contratación Pública tanto a funcionarios directamente involucrados como a los internventores de los contratos. | Prevenir la realización indebida de contratos. | 2. Gestionar capacitaciones con entidades como la ESAP y la CGR, en materia de contratación pública, dirigidas al personal del área de contratación. | Capacitaciones gestionadas. | 1 | 2010-09-15 | 2010-12-31 | 15.2857 | Secretaria General
| 4 | 181002 | Se envidencia que la entidad no provisionó $153,6 millones, que corresponde a la demanda que cursa en su contra por el no reconocimiento y pago de la prima tecnica a un funcionario. Este valor aparece en las cuentas de orden acreedoras, siendo lo correcto realizar la causacion en el ejercicio contable del año 2009, una vez se tuvo conocimiento del fallo en primera instancia, reconociendo asi el gasto y creando el pasivo correspondiente. | Considerando de que las autoridades fiscales a diciembre 31 de 2009, aun no habian emitido un fallo definitivo en contra de la entidad mediante la cual se pudiera establecer un valor real de registro, fue la razon por la que se seguia presentado el valor de la demanda en cuentas de orden. | Se identifica una subestimacion tanto en los gastos, como en los pasivos del periodo 2009. | Dar aplicabilidad al articulo 20 del Plan General de Contabilidad Pública "Prudencia" y al articulo 81 del Decreto 2649 de 1.993 "Estimaciones para Contingencias" | Subsanar la situación presentada en forma inmediata y velar para que hechos similares no vuelvan a ocurrir, atendiendo de forma oportuna la aplicación de los procedimientos de manejo de la información contable, emanados de la Contaduría General de la Nación. Para ello es muy importante contar con el flujo de información proveniente de las dependencias involucradas en el proceso, en cuanto a aspectos relacionados que afecten el registro de este tipo de situaciones. | 1. Dar a conocer a todos los funcionarios la responsabilidad de suministrar en forma oportuna a la oficina de contabilidad las diferentes situaciones o hechos objeto de registro, que puedan afectar el proceso contable. | Número de circulares realizadas. | 1 | 2010-10-30 | 2010-12-31 | 8.8571 | Contabilidad
| 4 | 181002 | Se envidencia que la entidad no provisionó $153,6 millones, que corresponde a la demanda que cursa en su contra por el no reconocimiento y pago de la prima tecnica a un funcionario. Este valor aparece en las cuentas de orden acreedoras, siendo lo correcto realizar la causacion en el ejercicio contable del año 2009, una vez se tuvo conocimiento del fallo en primera instancia, reconociendo asi el gasto y creando el pasivo correspondiente. | Considerando de que las autoridades fiscales a diciembre 31 de 2009, aun no habian emitido un fallo definitivo en contra de la entidad mediante la cual se pudiera establecer un valor real de registro, fue la razon por la que se seguia presentado el valor de la demanda en cuentas de orden. | Se identifica una subestimacion tanto en los gastos, como en los pasivos del periodo 2009. | Dar aplicabilidad al articulo 20 del Plan General de Contabilidad Pública "Prudencia" y al articulo 81 del Decreto 2649 de 1.993 "Estimaciones para Contingencias" | Subsanar la situación presentada en forma inmediata y velar para que hechos similares no vuelvan a ocurrir, atendiendo de forma oportuna la aplicación de los procedimientos de manejo de la información contable, emanados de la Contaduría General de la Nación. Para ello es muy importante contar con el flujo de información proveniente de las dependencias involucradas en el proceso, en cuanto a aspectos relacionados que afecten el registro de este tipo de situaciones. | 2. Incluir en las políticas contables institucionales, la circularización permanente a todas las dependencias, la responsabilidad de informar oportunamentre sobre las situaciones que puedan llegar a afectar la razonabilidad de las cuentas del balance | Política Contable | 1 | 2010-10-30 | 2010-11-30 | 4.4286 | Contabilidad
[8 empty] | 3. Capacitar a los responsables del area contable en tema relacionados con el registro de procesos judrídicos. | Capacitaciones recibidas | 1 | 2010-10-30 | 2010-11-30 | 4.4286 | Contabilidad
| 4 | 181002 | Se envidencia que la entidad no provisionó $153,6 millones, que corresponde a la demanda que cursa en su contra por el no reconocimiento y pago de la prima tecnica a un funcionario. Este valor aparece en las cuentas de orden acreedoras, siendo lo correcto realizar la causacion en el ejercicio contable del año 2009, una vez se tuvo conocimiento del fallo en primera instancia, reconociendo asi el gasto y creando el pasivo correspondiente. | Considerando de que las autoridades fiscales a diciembre 31 de 2009, aun no habian emitido un fallo definitivo en contra de la entidad mediante la cual se pudiera establecer un valor real de registro, fue la razon por la que se seguia presentado el valor de la demanda en cuentas de orden. | Se identifica una subestimacion tanto en los gastos, como en los pasivos del periodo 2009. | Dar aplicabilidad al articulo 20 del Plan General de Contabilidad Pública "Prudencia" y al articulo 81 del Decreto 2649 de 1.993 "Estimaciones para Contingencias" | Subsanar la situación presentada en forma inmediata y velar para que hechos similares no vuelvan a ocurrir, atendiendo de forma oportuna la aplicación de los procedimientos de manejo de la información contable, emanados de la Contaduría General de la Nación. Para ello es muy importante contar con el flujo de información proveniente de las dependencias involucradas en el proceso, en cuanto a aspectos relacionados que afecten el registro de este tipo de situaciones. | 4. Aplicar el procedimiento contable de registro a los Pasivos Estimados de acuerdo a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública | Procedimiento | 1 | 2010-10-30 | 2011-03-03 | 17.7143 | Contabilidad
| 5 | 2202001 | Se observó que no existen políticas, procedimientos y/o estándares escritos que soporten los procesos de tecnológias de información para: la adquisición de programas, actualización de antivirus, control de licenciamiento de software, controles para el uso de dispositivos de almacenamiento externo, acceso al centro de cómputo en la granja de servidores y para los equipos en el área administrativa, controles para otorgar, modificar y retirar acceso a los usuarios de los sistemas de información, controles para la generación y restauración de copias de respaldo, planes de contingencia ante un desastre y cambios técnicos en bases de datos/sistemas operativos/servidores. | Falta de una política Institucional para tecnológia de información que direcciones los requerimientos de seguridad para controlar los usuarios y el acceso lógico a los sistemas. | Pérdida de información digital crítica e inseguridad en las tecnológias de información. | Establecer y dar aplicabilidad a la política Institucional para las Tecnológias de Información. | Documentar las políticas y procedimientos relacionados con las Tecnológias de Información en el Instituto de Educación Técnica Profesional. | 1. Establecer la política Instituciona de Tecnológia de Información. | Politica adoptada. | 1 | 2010-09-14 | 2010-11-12 | 8.4286 | Unidad de Sistemas y Eléctricidad
[8 empty] | 2. Incluir en las políticas de seguridad el procedimiento para la actualización del antivirus. | Procedimiento para la actualización de antivirus. | 1 | 2010-10-12 | 2010-11-12 | 4.4286 | Unidad de Sistemas y Eléctricidad
[8 empty] | 3. Aplicar el procedimiento para la generación y restauración de copias de seguridad. | Procedimiento para la generación y restauración para copias de seguridad. | 1 | 2010-11-15 | 2010-12-10 | 3.5714 | Unidad de Sistemas y Eléctricidad
[8 empty] | 4. Adicionar en las políticas de seguridad de la Institución el procedimiento para administración de acceso lógico. | Procedimiento para la administración de acceso lógico. | 1 | 2011-01-17 | 2011-02-17 | 4.4286 | Unidad de Sistemas y Eléctricidad
| 5 | 2202001 | Se observó que no existen políticas, procedimientos y/o estándares escritos que soporten los procesos de tecnológias de información para: la adquisición de programas, actualización de antivirus, control de licenciamiento de software, controles para el uso de dispositivos de almacenamiento externo, acceso al centro de cómputo en la granja de servidores y para los equipos en el área administrativa, controles para otorgar, modificar y retirar acceso a los usuarios de los sistemas de información, controles para la generación y restauración de copias de respaldo, planes de contingencia ante un desastre y cambios técnicos en bases de datos/sistemas operativos/servidores. | Falta de una política Institucional para tecnológia de información que direcciones los requerimientos de seguridad para controlar los usuarios y el acceso lógico a los sistemas. | Pérdida de información digital crítica e inseguridad en las tecnológias de información. | Establecer y dar aplicabilidad a la política Institucional para las Tecnológias de Información. | Documentar las políticas y procedimientos relacionados con las Tecnológias de Información en el Instituto de Educación Técnica Profesional. | 5. crear las politicas de seguridad física y ambiental del centro de computo. | Políticas adoptadas. | 1 | 2011-02-18 | 2011-03-18 | 4 | Unidad de Sistemas y Eléctricidad
[8 empty] | 6. Conseguir un dispositivo de seguridad para el almacenamiento de las Licencias de Software. | Dispositivo de seguridad. | 1 | 2011-03-19 | 2011-04-18 | 4.2857 | Unidad de Sistemas y Eléctricidad
[8 empty] | 7. Incluir en las políticas de seguridad de la institución el procedimiento para la administración de cambios a programas. | Procedimiento para la administración de cambios a programas. | 1 | 2011-04-19 | 2011-05-19 | 4.2857 | Unidad de Sistemas y Eléctricidad
[8 empty] | 8. Desarrollar el Plan de Recuperación ante Desastres. | Plan de recueración ante desastres. | 1 | 2010-05-20 | 2011-06-10 | 55.1429 | Unidad de Sistemas y Eléctricidad
Convenciones:
Columnas de calculo automático
Información suministrada en el informe de la CGR
Celda con formato fecha: Día Mes Año
Note on G12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on C12: Corresponde a la clasificación establecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on H12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on I12: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J12: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on L12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on M12: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on N12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último
Note on K12: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on B12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una acción correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los números correspondientes ) relacionarse